**Rámcový harmonogram procesu kotlíkových dotací jako věci související s úhradou**

**první splátky Půjčky** a vycházející ze studia dokumentu „Dotační program v rámci projektu

Duben 2019 Vyhlášení 1. výzvy Krajem (zřejmě postupně další až do 31.12.2021).

Stanovení data zahájení příjmů žádostí (počínaje1.7.2019) a informace o ukládání došlých žádostí

do pořadníku.

Výzev může být postupně více v závislosti na zájmu občanů o dotace a na finančních zdrojích

z veřejných rozpočtů pro tuto oblast

Počínaje 1.7.2019 Podávání elektronických žádostí prostřednictvím elektronického systému Kraje

Do 10 pracovních dnů od podání elektronické žádosti

Podání žádosti v listinné podobě s předepsanými ne/povinnými přílohami. Příjemcem žádosti opět

Kraj do 75 pracovních dnů od přijetí listinné žádosti

Kraj provede hodnocení přijaté žádosti do 40 pracovních dnů od splnění všech náležitostí, tedy zřejmě od okamžiku kladného hodnocení přijaté žádosti, nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti

Rada Kraje schválí předložené žádosti do 30 pracovních dnů od schválení předložených žádostí adou Kraje

Žadatel je informován o kladném výsledku a vyzván k podpisu smluvního aktu (smlouvy) o poskytnutí

dotace

Do 31.12.2021 Realizace výměny zdroje tepla, revize a zprovoznění technologie, zajišťování důkazů atd.

Do 20 pracovních dnů od dokončení realizace výměny zdroje tepla (= uvedení do provozu),

případně od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, pokud výměna zdroje tepla včetně uvedení do provozu proběhla už před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace

Podání závěrečné zprávy

Do 30 pracovních dnů od doručení závěrečné zprávy Kraji

Kontrola do 30 pracovních dnů od ověření správnosti závěrečné zprávy, tedy od ukončení kontroly

s kladným výsledkem

Vyplacení dotace převodem na účet příjemce dotace.

*Je-li příjemce dotace též příjemcem půjčky a*

*přesahuje-li výše půjčky výši dotace, musí příjemce*

*dotace (tedy dlužník obce) ihned umožnit obci (tj.*

*poskytovateli půjčky) inkaso dotace ze svého účtu*

*v plné výši ve prospěch první splátky půjčky a pak*

*následuje pravidelné splácení půjčky*

Celkem od přijetí žádosti o poskytnutí dotace do vyplacení dotace 225 pracovních dnů plus maximálně 140 dnů

Vyskytne-li se potřeba oprav, dalších kontrol atd., doba se samozřejmě prodlužuje